План

мероприятий по ремонту жилого фонда МКД

2013 - 2014 гг.

| № п.п. | Название улицы, № дома | Перечень выполняемых работ | Время выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая, 9 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочный ремонт кровли с частичной заменой материалов по проблемным участкам 150 м2 | 2 кв. 2013г. | выполнена |
|  |  | Установка общедомового прибора учёта тепла | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочный ремонт отмостки по периметру жилого дома | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Текущий ремонт 3го подъезда (покраска) | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочная замена розлива ХВС, СО, канализации в подвале с устройством новой запорной арматуры на отдельных стояках | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт или закупка новых контейнеров | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Перенос мусорной площадки | 2 кв. 2013г. |  |
| 2 | Новая, 9 А | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
| 3 | Новая, 11 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учёта тепла (при технической возможности) | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочный ремонт кровли с частичной заменой материалов по проблемным участкам | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Устройство дренажа для частичного отвода грунтовых вод со стороны прилегающего огорода для предотвращения подтопления подвала | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Устройство отмостки по периметру жилого дома | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена отдельных стояков ХВС, СО, канализации по результатам осмотра | 2 кв. 2013г. 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена розлива ХВС в подвале с устройством новой запорной арматуры на отдельных стояках | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Частичная замена розлива системы отопления в подвале | 3 кв. 2013г. |  |
| 4 | Новая, 13 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учёта тепла (при технической возможности) | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена аварийных радиаторов по результатам осмотра | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Частичный демонтаж сливной системы, с ремонтом верхнего карниза (по гарантии) | 2 кв. 2013г. |  |
| 5 | Новая, 15 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка общедомового прибора учёта тепла (при технической возможности) | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочный ремонт отмостки | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочная замена радиаторов по результатам осмотра | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена отлива на крыше жилого дома | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Частичная реконструкция сливной системы | 2 кв. 2013г. |  |
| 6 | Новая, 17 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена радиаторов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Капитальный ремонт с полной заменой системы отопления, ХВС в подвале жилого дома с устройством запорной арматуры на отдельные стояки | 2 кв. 2013г |  |
|  |  | Утепление крыши (кв.№ 5) | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Частичный ремонт межпанельных швов | 2 кв. 2013г. |  |
| 7 | Новая, 19 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочный ремонт мягкой рулонной | 2 кв. 2013г. | выполнена |
|  |  | Устройство отмостки по периметру жилого дома | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена стояков СО, канализации по первому и второму подъезду | 3 кв. 2013г. | выполнена |
|  |  | Выборочный ремонт стояков ХВС и ОС в с устройством новой запорной арматуры | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена розлива ОС в подвале | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка прибора учёта тепла | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт лестничного марша в подвал | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Демонтаж разрушенной кирпичной кладки | 2 кв. 2013г |  |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 3 кв. 2013г. |  |
| 8 | Новая, 21 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ликвидация двух мусорных площадок, с последующей организацией одной новой. | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт мягкой рулонной кровли | 2 кв. 2013г. | выполнена |
|  |  | Замена стояков 1, 2 подъезд | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена розлива ХВС в подвале | 3 кв. 2013г. | выполнена |
|  |  | Демонтаж козырька над магазином Болтинкова по решению общего собрания | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Частичное благоустройство | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 2 кв. 2013г |  |
|  |  | Частичный ремонт фасада угол кв. 54 | 2 кв. 2013г |  |
| 9 | Новая, 23 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ликвидация двух мусорных площадок, с последующей организацией одной новой. | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Дополнительные работы по крепежу розлива ХВС, ОС и канализации | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка деревянных щитов в подвальные колодцы | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт контейнеров | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Демонтаж водозаборных кранов на системе отопления | 2 кв. 2013г. 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт 1го и 2го подъезда | 3 кв. 2013г. |  |
| 10 | Новая, 23 А | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ликвидация двух мусорных площадок, с последующей организацией одной новой. | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Дополнительные работы по крепежу розлива ХВС, ОС и канализации | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка деревянных щитов в подвальные колодцы | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Демонтаж водозаборных кранов на системе отопления | 2 кв. 2013г. 3 кв. 2013г. |  |
| 11 | Центральная, 19 | Промывка внутридомовой системы отопления | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Остекление оконных переплётов | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Закрытие отдушин в подвальных помещениях | 4 кв. 2013г. |  |
|  |  | Ликвидация двух мусорных площадок, с последующей организацией одной новой. | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Частичный ремонт отмостки | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Выборочный ремонт кровли | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Подключение к коллективной антенне, дополнительно демонтаж других антенн | 2 кв. 2013г. |  |
|  |  | Замена водоотвода ХВС в подвале | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Устройство дренажа с подвала с выемкой грунта, дополнительным утеплением дренажной трубы | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Монтаж деревянных щитов в подвальные колодцы | 3 кв. 2013г. |  |
|  |  | Установка пластиков окон б/у в подъездах | 3 кв. 2013г. |  |

Инженер жилого фонда					Васильев А.А